## WBS
Sprint No | Product Backlog | 담당자 |  | 7월 | [5 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월
Milestone
|  |  | Week | 0주차 |  |  |  |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차 | [6 empty] | 9주차
|  |  | Day | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | A영역구현 | All
B영역구현(거래 및 저장)
C영역구현(산출 및 Return)
거래소시세(3개) 및 평균시세조회
| 개발환경 구축 | All
2
| 여름휴가 | 김성훈
문형준
오대명

## Sprint1_화면설계
A영억
| Contract Address |  |  | getBalance
| Contract Balance | 1000
B영역
거래입력값
|  | 주소 |  | eth |  | 옵션 |  | 시작시세 | 종료시세
| A |  |  | 500 |  | increase |  |  |  |  | 체결버튼
| B |  |  | 500 |  | decrease
C영역
거래결과
|  | 시장시세유형 | 거래자 | 선택옵션 | 배분수량 | 화폐단위 | 기준 eth/KRW | eth 가치 상승률 | KRW 환산가치 | 실제수익률
A
B

## ProductBacklog
ID | 제목 | 내용 | 상태 | 담당
1 | 거래소시세 가져오기 | 거래소의 시세(eth/krw)를 실시간으로 가져오는 Interface - korbit,bithumb,coinone,phlonix | 완료 | 문형준
2 | 화면설계 |  |  | 문형준
3 | 자료구조 설계1 | 주문, 주문대장 구조체 정의 | 진행중 | 문형준
3 | 자료구조 설계2 | 주문대장 자료구조 설계 | 진행중 | 문형준
4 | 주문생성 | 신규 주문 생성 | 진행중 | 문형준
5 | 주문체결 | 기존 주문 체결
4 | 송금1 | 주문체결시 송금(EOA -> Contract) |  | 오대명
6 | 송금2 | 주문정산시 송금(Contract -> EOA) |  | 오대명
7 | 정산 | 정산로직(배분, 수수료처리) | 진행중 | 김성훈
8 | 배치처리 | 만기도래 주문을 정산 후 송금
9 | 배열전송(Back->Front) | 주문대장 배열을 화면에서 조회처리(대기목록)
10 |  | 주문대장 배열을 화면에서 조회처리(체결목록)
11 |  | 주문대장 배열을 화면에서 조회처리(정산목록)
12 | Solidity 로그 확인 | 리믹스 solidity 에서 log찍는 evet 정의 | 완료 | 오대명
13 | Structure 성공 | 스트럭쳐 데이터 저장 및 불러오기 테스트 | 완료 | 오대명